## Planilha1
1ª SEMANA (Sprint Levantamento de Requisitos) |  | Kauã A.S |  |  | Amanda |  |  | Beatryz Paz |  |  | Ariel Santos |  |  | Rafaela Meirelles
|  | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos?
Sexta-Feira/Manhã | 2024-03-21 | Nada sobre essa sprint | Nada sobre essa sprint | Nada sobre essa sprint | Nada sobre a sprint. | Nada sobre a sprint. | Nada sobre a sprint. | Nada sobre a sprint. | Nada sobre a sprint. | Nada sobre a sprint. | Ausente | Ausente | Ausente | Nada sobre a sprint. | Nada sobre a sprint. | Nada sobre a sprint.
Sexta-Feira/Tarde | 2024-03-21 | comecei a proto-jornada | deveria terminar | tempo | Começou a proto-persona | Finalizar a proto-jornada | Dúvidas em como começar a proto-jornada. | Daily | Mapa de empatia | Nenhum | Ausente | Ausente | Ausente | Comecei a fazer o trello | A documentação | Questões com os integrantes dos grupos
Quarta-Feira/Manhã | 2024-03-26 | Terminei a proto-jornada | ajudar a minha equipe | Nenhum | Realizou a 1º proto-persona. | Fezendo a 2º proto-persona. | Dificuldades em desenvolver a 2º proto-persona | Ausente | Ausente | Ausente | Realizou a 1º proto-persona. | Fezendo a 2º proto-persona. | Dificuldades em desenvolver a 2 proto persona | Finalizei o trello | Finalizar a documentação e arrumar a planilha | Concentração e comunicação com os colegas
Quarta-Feira/Tarde | 2025-03-26 |  |  |  | Desenvolveu a 2º proto-persona. | Finalizar a 2º proto-persona. | Dificuldades em desenvolver a 2º proto-persona | Ausente | Ausente | Ausente | Terminou a 2º proto-persona. | Ajudou a terminar a documentação | Em terminar a proto-persona | Finalizei a documentação, aprimorei o trello, ajudei na proto jornada, adicionei as fotos e conclui a planilha | Ajudar na montagem do slide e treinar a apresentação | Comunicação com a equipe
2ª SEMANA (Sprint Fase do projeto Casa inteligente) |  | Kauã A.S |  |  | Amanda |  |  | Beatryz Paz |  |  | Ariel Santos |  |  | Rafaela Meirelles
|  | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos?
|  | Daily | Criar tarefas com etiquetas, sprints e prioridades no trello | Nada sobre a sprint | Daily | fazer os fluxogramas | nada sobre a sprint
Sexta-Feira/Manhã | 2024-03-28 | Daily | finalizei as minhas tarefas |  | Daily | finalizando o fluxograma | não soube como começar o fluxograma | Ausente | Ausente | Ausente | Daily | Começar o Tinkercad | Nenhum | Ausente | Ausente | Ausente
Sexta-Feira/Tarde | 2024-05-28 | [6 empty] | Ausente | Ausente |  | Daily | Terminar o Tinkercad | Nenhum | Ausente | Ausente | Ausente
Quarta-Feira/Manhã | 2024-06-02
Quarta-Feira/Tarde | 2025-06-02
3ª SEMANA |  | Kauã A.S |  |  | Amanda |  |  | Beatryz Paz |  |  | Ariel Santos |  |  | Rafaela Meirelles
|  | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos?
Sexta-Feira/Manhã | 2024-04-04
Sexta-Feira/Tarde | 2024-04-04
Quarta-Feira/Manhã | 2024-04-09
Quarta-Feira/Tarde | 2025-04-09
4ª SEMANA |  | Kauã A.S |  |  | Amanda |  |  | Beatryz Paz |  |  | Ariel Santos |  |  | Rafaela Meirelles
|  | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos?
Sexta-Feira/Manhã | 2024-04-11
Sexta-Feira/Tarde | 2024-04-11
Quarta-Feira/Manhã | 2024-04-16
Quarta-Feira/Tarde | 2025-04-16
5ª SEMANA |  | Kauã A.S |  |  | Amanda |  |  | Beatryz Paz |  |  | Ariel Santos |  |  | Rafaela Meirelles
|  | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos?
Sexta-Feira/Manhã | 2024-04-18
Sexta-Feira/Tarde | 2024-04-18
Quarta-Feira/Manhã | 2024-04-23
Quarta-Feira/Tarde | 2025-04-23
6ª SEMANA |  | Kauã A.S |  |  | Amanda |  |  | Beatryz Paz |  |  | Ariel Santos |  |  | Rafaela Meirelles
|  | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos?
Sexta-Feira/Manhã | 2024-04-25
Sexta-Feira/Tarde | 2024-04-25
Quarta-Feira/Manhã | 2024-04-30
Quarta-Feira/Tarde | 2025-04-30
7ª SEMANA |  | Kauã A.S |  |  | Amanda |  |  | Beatryz Paz |  |  | Ariel Santos |  |  | Rafaela Meirelles
|  | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos?
Sexta-Feira/Manhã | 2024-05-02
Sexta-Feira/Tarde | 2024-05-02
Quarta-Feira/Manhã | 2024-05-07
Quarta-Feira/Tarde | 2025-05-07